## ПЭ-2
|  | Программа текущих ремонтов ОАО "Владимирская областная электросетевая компания" | [55 empty] | ПЭ-2
на 2012 год (электроснабжение)
вид деятельности
Район обслуживания | Населённый пункт (в котором расположен объект) | Объект | Описание работы (мероприятий) | Способ выполнения работ | Ед. изм. | Объем работы | [9 empty] | Объемы выполнения работы в ед.изм.
[7 empty] | январь план | январь факт | % вып-я | февраль план | февраль факт | % вып-я | март план | март факт | % вып-я | 1 квартал план | 1 квартал факт | 1 квартал, % выполнения | апрель план | апрель факт | % вып-я | май план | май факт | % вып-я | июнь план | июнь факт | % вып-я | 2 квартал план | 2 квартал факт | 2 квартал, % выполнения | I полугодие план | I полугодие факт | I полугодие, % выполнения | июль план | июль факт | % вып-я | август план | август факт | % вып-я | сентябрь план | сентябрь факт | % вып-я | 3 квартал план | 3 квартал факт | 3 квартал, % выполнения | 9 месяцев план | 9 месяцев факт | 9 месяцев, % выполнения | октябрь план | октябрь факт | % вып-я | ноябрь план | ноябрь факт | % вып-я | декабрь план | декабрь факт | % вып-я | 4 квартал план | 4 квартал факт | 4 квартал, % выполнения | ИТОГО объемы план | ИТОГО объемы факт | ИТОГО % вып.
Всего по ремонтам:
- хозяйственным способом:
- подрядным способом:
- аварийно-восстановительные работы:
- внеплановые работы:
поле для фильтра |  | поле для фильтра
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-9 | перетяжка провода | хозспособ | м | 950 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 950 | [5 empty] | 950 | 0 | 0% | 950 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-22 | перетяжка провода | хозспособ | м | 900 | [6 empty] | 900 |  |  | 900 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 900 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 900 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 900 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-28 | перетяжка провода | хозспособ | м | 870 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 870 | [8 empty] | 870 | 0 | 0% | 870 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 870 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 870 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-32 | перетяжка провода | хозспособ | м | 1820 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1820 | [8 empty] | 1820 | 0 | 0% | 1820 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-38 | перетяжка провода | хозспособ | м | 740 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 740 | [8 empty] | 740 | 0 | 0% | 740 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 740 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 740 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | КЛ-10кВ от РП/СТ до ТП-28 | ремонт КЛ | хозспособ | м | 20 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | КЛ-10кВ от ТП-1 до РУ-ВЗ | ремонт КЛ | хозспособ | м | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | КЛ-10кВ от ТП-18 до опоры №17 | ремонт КЛ | хозспособ | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 10 |  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | КЛ-10кВ от ТП-16 до РУ-ВЗ | ремонт КЛ | хозспособ | м | 17 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 17 |  |  | 17 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | КЛ-10кВ от ТП-11 до ТП-23 | замена концевых муфт | хозспособ |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | КЛ-10кВ от ТП-12 до ТП-32 | замена концевых муфт | хозспособ |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | КЛ-10кВ от ТП-4 до ТП-17 | замена концевых муфт | хозспособ |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | КЛ-10кВ от ТП-17 до ТП-43 | замена концевых муфт | хозспособ |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | КЛ-10кВ от ТП-25 до ТП-28 | замена концевых муфт | хозспособ |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-2 | ремонт полов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-23 | ремонт полов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-45 | ремонт полов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-43 | ремонт стен | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-2 | окраска дверей и фронтонов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-6 | окраска дверей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-9 | окраска дверей и фронтонов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-11 | окраска дверей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-15 | окраска фронтонов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-16 | окраска фронтонов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-17 | окраска фронтонов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-20 | окраска фронтонов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-21 | окраска дверей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-26 | окраска фронтонов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-28 | окраска фронтонов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-33 | окраска фронтонов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-34 | окраска фронтонов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-39 | окраска фронтонов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-40 | окраска дверей и фронтонов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-42 | окраска дверей и фронтонов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-45 | окраска фронтонов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-49 | окраска дверей и фронтонов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-16 | окраска ячеек и оборудования ТП | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-28 | окраска ячеек и оборудования ТП | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ТП-50 | окраска ячеек и оборудования ТП | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-1 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-2 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-3 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-4 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-5 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-6 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-7 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-8 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-9 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-10 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-12 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-13 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-14 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-15 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-16 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-17 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-18 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-20 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-21 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-22 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-23 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-24 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-25 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ТП-31 | Доливка трансформаторного масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | Кабельный переход № 2 через ж/д | замена кабеля | хозспособ | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | КЛ 10 кВ от "КАМЗ" до ТП 21 | замена кабеля | хозспособ | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | КЛ 10 кВ от ТП 20 до ТП 22 | замена кабеля | хозспособ | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 10 |  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | КЛ 6 кВ от ТП 1 до ТП 36 | замена кабеля | хозспособ | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 10 |  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | КЛ 6 кВ от ТП 23 до ТП 4 | замена кабеля | хозспособ | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | КЛ 6 кВ от ТП 24 до ТП 37 | замена кабеля | хозспособ | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | КЛ 6 кВ от ТП 3 до ТП 23 | замена кабеля | хозспособ | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | КЛ 6 кВ от ф-ки до ТП 1 | замена кабеля | хозспособ | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | КЛ 6 кВ от ф-ки до ТП 24 | замена кабеля | хозспособ | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 10 |  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | КЛ 6 кВ от ф-ки до ТП 8 | замена кабеля | хозспособ | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 10 |  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 4 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 32 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 33 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 38 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 41 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 67 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 73 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 79 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 83 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 86 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 99 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 104 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 106 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 109 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 113 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 115 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 121 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 123 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 127 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 130 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 132 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 134 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 135 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 143 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 164 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 175 | Ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | РП 1 фид.25, фид.47 | Ремонт масленных выключателей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | РП 2 фид.637,фид.20 | Ремонт масленных выключателей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | РП 2 фид.17, ЦРП 2 фид. 672 | Ремонт масленных выключателей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ЦРП 2 фид.6101 (яч.5), фид.6101 (яч.10) | Ремонт масленных выключателей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ВЛ-0,4кВ ТП 1 фид.ул.Генералова - Дегтярева | Замена вводов | хозспособ | м | 135 |  |  |  | 135 | [5 empty] | 135 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 135 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 135 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 135 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ВЛ-0,4кВ ТП 20 фид. ул.Щеглова | Замена вводов | хозспособ | м | 1050 | 1050 | 1050 | [7 empty] | 1050 | 1050 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1050 | 1050 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1050 | 1050 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1050 | 1050 | 100%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 24 | Ремонт кровли, ремонт дверей,откосов полов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 9 | Ремонт кровли, ремонт дверей,откосов полов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | РП 4, ТП 114 | Ремонт кровли, ремонт дверей,откосов полов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 115 | Ремонт кровли, ремонт дверей,откосов полов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 130 | Ремонт кровли, ремонт дверей,откосов полов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ЦРП 4, ТП 172 | Ремонт кровли, ремонт дверей,откосов полов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ЦРП 3 ТП 163 | Ремонт кровли, ремонт дверей,откосов полов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 34 | Ремонт кровли, ремонт дверей,откосов полов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 57 | Ремонт кровли, ремонт дверей,откосов полов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 69 | Ремонт кровли, ремонт дверей,откосов полов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-114 | замена вводов | хозспособ | м | 120 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 120 |  |  | 120 | 0 | 0% | 120 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-101 | замена вводов | хозспособ | м | 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-33 | замена вводов, обрезка деревьев | хозспособ | м | 150 | [6 empty] | 150 |  |  | 150 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-5 | замена вводов | хозспособ | м | 100 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | [8 empty] | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-50 | замена вводов | хозспособ | м | 80 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 80 |  |  | 80 | 0 | 0% | 80 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-1 ул. Гоголя | обрезка деревьев | хозспособ | м | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-131 ул.Мира п.Гусевский | замена воодов, перетяжка проводов, выправка опор, обрезка деревьев | хозспособ | м | 200 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 200 | [8 empty] | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-126 ул. Пионерская п.Гусевский | замена воодов, перетяжка проводов, выправка опор | хозспособ | м | 200 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ 6 кВ ТП-23 - ТП-49 | обрезка деревьев | хозспособ | м | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП-12 ул. Чапаева 4а | замена рубильников, муфт | хозспособ | шт | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП-40 ул. А.Невского 39б | замена рубильников, муфт, ремонт разъединителя | хозспособ | шт | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП-87 ул. Каховского 7а | замена рубильников, муфт, ремонт ВН | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП-13 ул. Куйбышева | замена рубильников, муфт, ремонт ВН, разъединителя | хозспособ | шт | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП-18 ул. Московская 22а | замена рубильников, муфт, ремонт ВН, разъединителя | хозспособ | шт | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП-77 ул. Транспортная 14б | замена рубильников, муфт, ремонт ВН, разъединителя | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП-137 п.Панфилово д.Лесная | ремонт разъединителя | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП-83 ул. Фрезерная 5а | замена рубильников, муфт, ремонт ВН, разъединителя | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП-11 ул. Орджоникидзе 18а | замена рубильников, ремонт ВН | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП-43 ул. К.Либкнехта 3б | замена рубильников, муфт, ремонт ВН | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП-44 ул. Каляевская 13а | замена рубильников, муфт, ремонт ВН | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП-85 ул. Коммунистическая | замена муфт, ремонт ВН | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП-51 | частичный ремонт полов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП-32 | ремонт полов, кровли, порогов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский р-н | Судогодский р-н | ВЛ-10кВ- Ф-168 ПС Судогда | замена изол.крюков,перет. пров. | хозспособ | м | 70 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 70 | 0 | 0% | 70 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 70 | 0 | 0%
Судогодский р-н | Судогодский р-н | ВЛ-10кВ- Ф-152 ПС Судогда | замена изол.крюков,перет. пров. | хозспособ | м | 60 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 60 | 0 | 0% | 60 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 60 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 60 | 0 | 0%
Судогодский р-н | Судогодский р-н | ВЛ-10кВ- Ф-104 ПС Судогда | замена изол.крюков,перет. пров. | хозспособ | м | 180 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 180 | [5 empty] | 180 | 0 |  | 180 | 0 | 0%
Судогодский р-н | Судогодский р-н | ВЛ-0,4кВ- ТП№3 ПС Судогда | замена изол.крюков,перет. пров. | хозспособ | м | 160 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 160 |  |  | 160 | 0 | 0% | 160 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 160 | 0 | 0%
Судогодский р-н | Судогодский р-н | ВЛ-0,4кВ- ТП№10 ПС Судогда | замена изол.крюков,перет. пров. | хозспособ | м | 280 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 280 | [8 empty] | 280 | 0 | 0% | 280 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 280 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 280 | 0 | 0%
Судогодский р-н | Судогодский р-н | ВЛ-0,4кВ- ТП№5 ПС Андреево | замена изол.крюков,перет. пров. | хозспособ | м | 240 | [6 empty] | 240 |  |  | 240 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 0%
Судогодский р-н | Судогодский р-н | ВЛ-0,4кВ- ТП№12 ПС Андреево | замена изол.крюков,перет. пров. | хозспособ | м | 200 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 200 |  |  | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0%
Судогодский р-н | Судогодский р-н | ВЛ-0,4кВ- ТП№15 ПС Андреево | замена изол.крюков,перет. пров. | хозспособ | м | 150 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 150 | [8 empty] | 150 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0%
Судогодский р-н | Судогодский р-н | ВЛ-0,4кВ- ТП№19 ПС Андреево | замена изол.крюков,перет. пров. | хозспособ | м | 155 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 155 |  |  | 155 | 0 | 0% | 155 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 155 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 155 | 0 | 0%
Судогодский р-н | Судогодский р-н | ЗТП№17 ПС Андреево | Замена рубильника | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский р-н | Судогодский р-н | ТП№16 ПС Андреево | Замена рубильника | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский р-н | Судогодский р-н | ТП№6 ПС Андреево | Замена рубильника | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский р-н | Судогодский р-н | ТП№4 ПС Андреево | Замена рубильника | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский р-н | Судогодский р-н | ЗТП№17 ПС Андреево стр | Замена кровли | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский р-н | Судогодский р-н | ЗТП№20 ПС Андреево | Замена кровли | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский р-н | Судогодский р-н | ЗТП№19 ПС Судогда | Замена кровли | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский р-н | Судогодский р-н | ЗТП№29 ПС Судогда | Замена дверей, полов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | КЛ-10 кВ ф. 1010, РП 250 - ТП 2 | замена кабеля, муфт | хозспособ | м | 5 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | КЛ-10 кВ ф. 1010, РП 250 - ТП 21 | замена кабеля, муфт | хозспособ | м | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | КЛ-10 кВ ф. 1010, ТП 6 - ТП 30 | замена кабеля, муфт | хозспособ | м | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | [8 empty] | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | КЛ-10 кВ ф. 1015, ТП 31 - ТП 30 | замена кабеля, муфт | хозспособ | м | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | КЛ-0,4 кВ ТП 21-ул. Строителей д. 20 | замена кабеля, муфт | хозспособ | м | 5 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | КЛ-0,4 кВ ТП 31-ул. Строителей д. 12 | замена кабеля, муфт | хозспособ | м | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
Петушинский р-н | пос. Городищи | КЛ-0,4 кВ ТП 7-ул. Советская д. 40 | замена кабеля, муфт | хозспособ | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 10 |  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ВЛ-0,4кВ ТП-4а ул. Покровка | перетяжка провода, замена опор, вводов, замена изоляторов и крюков, колпачков, обрезка деревьев, ремонт заземления | хозспособ | м | 180 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 180 | [8 empty] | 180 | 0 | 0% | 180 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 180 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 180 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ВЛ-0,4кВ ТП-5 ул. Владимирская | перетяжка провода, замена вводов, замена изоляторов и крюков, колпачков, обрезка деревьев | хозспособ | м | 225 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 225 | [5 empty] | 225 | 0 | 0% | 225 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 225 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 225 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ВЛ-0,4кВ ТП-9 Коммунальная | перетяжка провода, замена вводов | хозспособ | м | 185 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 185 |  |  | 185 | 0 | 0% | 185 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 185 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 185 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ВЛ-0,4кВ ТП-10 ул. 9-го Января, Свердлова | перетяжка провода, замена вводов, замена изоляторов и крюков, колпачков, ремонт заземлений, обрезка деревьев | хозспособ | м | 260 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 260 | [8 empty] | 260 | 0 | 0% | 260 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 260 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ВЛ-0,4кВ ТП-11 ул. Лесная | перетяжка провода, приставок, маонаж траверс, замена провода, замена вводов, замена изоляторов, колпачков, обрезка деревьев | хозспособ | м | 618 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 618 | [5 empty] | 618 | 0 | 0% | 618 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 618 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ВЛ-0,4кВ ТП-37 ул. Пушкина, Мира | перетяжка провода, замена вводов, замена изоляторов и крюков, колпачков, ремонт заземления, обрезка деревьев | хозспособ | м | 169 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 169 |  |  | 169 | 0 | 0% | 169 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 169 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ВЛ-0,4кВ ТП-24 Подгорная, Лагерная, Чкалова | перетяжка провода, замена провода, замена вводов, замена изоляторов и крюков, колпачков, монтаж траверс, обрезка деревьев | хозспособ | м | 471 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 471 | [8 empty] | 471 | 0 |  | 471 | 0 | 0%
Петушинский р-н | пос. Городищи | ВЛ-0,4кВ ТП-5 ул. Молодежная | перетяжка провода, замена изоляторов и крюков, колпачков, обрезка деревьев, ремонт зазамлений | хозспособ | м | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Петушинский р-н | пос. Городищи | ВЛ-0,4кВ ТП-4 Первомайская | перетяжка провода, замена вводов, замена изоляторов, колпачков, обрезка деревьев | хозспособ | м | 200 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 200 | [8 empty] | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0%
Петушинский р-н | пос. Городищи | ВЛ-0,4кВ ТП-8 ул. Советская | перетяжка провода, замена ж/б опор, монтаж траверс, замена вводов, замена изоляторов, колпачков, обрезка деревьев | хозспособ | м | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ВЛ-10 кВ п/с Базовая ф. 1005 оп.№120-134 | перетяжка провода, замена изоляторов и крюков,колпачков, разрядников | хозспособ | м | 450 | [6 empty] | 450 |  |  | 450 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ВЛ-10 кВ п/с Тяговая ф. 1021 оп.№1-13 | перетяжка провода, замена изоляторов и крюков,колпачков, разрядников, ремонт заземлений. | хозспособ | м | 350 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 350 | [8 empty] | 350 | 0 | 0% | 350 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 350 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 350 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ВЛ-10 кВ ф. "Трудколлектив" опора №1-6 | перетяжка провода, замена изоляторов и крюков,колпачков, разрядников, ремонт заземлений. | хозспособ | м | 400 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 400 | [5 empty] | 400 | 0 | 0% | 400 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0%
Петушинский р-н | пос. Городищи | ВЛ-10кВ ЦРП ГОФ. Поселок-1 оп.№1-7 | перетяжка провода, замена изоляторов и крюков,колпачков, траверсы, разрядников, замена деревянной опоры, ремон заземлений. | хозспособ | м | 400 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 400 |  |  | 400 | 0 | 0% | 400 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | КТП-1 | замена предохранителей, рубильников, ремонт магнитного пускателя, разъеденителя, восстановления надписей | хозспособ | шт | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100%
Петушинский р-н | г. Петушки | ТП-2 | замена предохранителей, ремонт освещения, ремонт магнитного пускателя и выключателя нагрузки, восстановления надписей,доливка трансформатора, | хозспособ | шт | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ТП-3 | замена предохранителей, ремонт освещения, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, восстановления надписей | хозспособ | шт | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ТП-4а | замена предохранителей, рубильников, ремонт освещения, доливка трансформатора, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, восстановления надписей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ТП-5 | замена предохранителей, ремонт освещения, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, восстановления надписей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ТП-9 | замена предохранителей, рубильников, ремонт освещения, доливка трансформатора, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, восстановления надписей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ТП-10 | замена предохранителей, рубильников, ремонт освещения, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, восстановления надписей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ТП-11 | замена предохранителей, рубильников, ремонт освещения, доливка трансформатора, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, восстановления надписей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ТП-37 | замена предохранителей, рубильников, ремонт освещения, доливка трансформатора, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, восстановления надписей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ТП-7 | замена предохранителей, рубильников, ремонт освещения, доливка трансформатора, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, восстановления надписей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ТП-8 | замена предохранителей, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, восстановления надписей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ТП-12 | замена предохранителей, ремонт освещения, доливка трансформатора, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, восстановления надписей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ТП-13 | замена предохранителей, рубильников, трансформаторов тока, ремонт освещения, доливка трансформатора, ремонт магнитного пускателя, восстановления надписей | хозспособ | шт | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100%
Петушинский р-н | г. Петушки | ТП-14 | замена предохранителей, рубильников, ремонт освещения, доливка трансформатора, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, восстановления надписей | хозспособ | шт | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ТП-15 | замена предохранителей, рубильников, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, восстановления надписей | хозспособ | шт | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ТП-23 | замена предохранителей, ремонт освещения, доливка трансформатора, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, восстановления надписей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ТП-30 | замена предохранителей, рубильников, ремонт освещения, доливка трансформатора, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, восстановления надписей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ТП-31 | замена предохранителей, рубильников, ремонт освещения, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, восстановления надписей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ТП-4 | замена предохранителей, рубильников, ремонт освещения, доливка трансформатора, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, восстановления надписей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | ТП-40 | замена предохранителей, доливка трансформатора, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, восстановления надписей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Петушинский р-н | г. Петушки | РП-250 | замена предохранителей, ремонт освещения, ремонт магнитного пускателя, выключателя нагрузки, восстановления надписей | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Киржач | г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ул. Владимирская | замена провода | хозспособ | м | 2344 | [6 empty] | 300 |  |  | 300 | 0 | 0% | 300 |  |  | 300 | [5 empty] | 600 | 0 | 0% | 900 | 0 | 0% | 300 |  |  | 300 |  |  | 275 |  |  | 875 | 0 | 0% | 1775 | 0 | 0% | 275 |  |  | 294 | [5 empty] | 569 | 0 |  | 2344 | 0 | 0%
г. Киржач | г. Киржач | КЛ-10 кВ ф. №2 ТПС Киржач | замена муфт | хозспособ | шт | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
г. Киржач | г. Киржач | КЛ-10 кВ ф. №11 ТПС Киржач | замена муфт | хозспособ | шт | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
г. Киржач | г. Киржач | КЛ-10 кВ ф. №1036 ПС Октябрьская | замена муфт | хозспособ | шт | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
г. Киржач | г. Киржач | КЛ-10 кВ ф. №1007 ПС Октябрьская | замена муфт | хозспособ | шт | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
г. Киржач | г. Киржач | КЛ-10 кВ ф. №1026 ПС Октябрьская | замена муфт | хозспособ | шт | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
г. Киржач | г. Киржач | КЛ-10 кВ ф. № 1016 ПС Октябрьская | замена муфт | хозспособ | шт | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
г. Киржач | г. Киржач | Шелковый комбинат ТП- 28 | доливка масла | хозспособ | шт | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100%
г. Киржач | г. Киржач | Шелковый комбинат ТП-9 | доливка масла | хозспособ | шт | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100%
г. Киржач | г. Киржач | Шелковый комбинат ТП-39 | доливка масла | хозспособ | шт | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Киржач | г. Киржач | Шелковый комбинат ТП- 47 | доливка масла | хозспособ | шт | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Киржач | г. Киржач | Шелковый комбинат ТП-51. | доливка масла | хозспособ | шт | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Киржач | г. Киржач | Кр.Октябрь ТП-14 | доливка масла | хозспособ | шт | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Киржач | г. Киржач | Город ТП-24 | доливка масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Киржач | г. Киржач | Город ТП- 25 | доливка масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Киржач | г. Киржач | Город ТП- 31 | доливка масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Киржач | г. Киржач | Город ТП- 56 | доливка масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Киржач | г. Киржач | Город ТП- 57 | доливка масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Киржач | г. Киржач | Город ТП- 62. | доливка масла | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Киржач | г. Киржач | ТП-22 ул. Заводская | ремонт кровли | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Киржач | г. Киржач | ТП-23 ул. Заречная | ремонт кровли | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-6 кВ фид. ТП-25 - КТП-387 - ТП-430 ЮРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 250 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 250 |  |  | 250 | 0 | 0% | 250 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 250 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-10 кВ фид. Ю-1 ПС "Владимирская" - РП-30 ЮРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-10 кВ - отпайка к ТП-624 от ВЛ-10 кВ фид. РП-30 - ТП-626 ЮРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-10 кВ - отпайка к КТП-656 от ВЛ-10 кВ фид. С ПС "Тяговая" ЮРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-10 кВ фид. ТП-641 - ТП-648 ЮРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | [8 empty] | 100 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-10 кВ фид. ТП0641 - ТП ВНИИЗЖ ЮРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 ТП-249 ВРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 1570 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1570 |  |  | 1570 | 0 | 0% | 1570 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1570 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1570 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 ТП-359 ВРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 800 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 800 | [8 empty] | 800 | 0 | 0% | 800 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 ТП-498 ВРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 1435 | [6 empty] | 1435 |  |  | 1435 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1435 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1435 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1435 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 ТП-6 ВРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 1340 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1340 | [8 empty] | 1340 | 0 | 0% | 1340 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1340 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1340 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 ТП-127 ВРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 260 | [6 empty] | 260 |  |  | 260 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 260 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 260 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 260 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 ТП-119 ВРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 465 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 465 | [5 empty] | 465 | 0 | 0% | 465 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 465 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 465 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-74 ВРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 1180 |  |  |  | 1180 | [5 empty] | 1180 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1180 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1180 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1180 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-142 ВРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 1540 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1540 | [8 empty] | 1540 | 0 | 0% | 1540 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1540 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ВРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 1035 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1035 | [5 empty] | 1035 | 0 | 0% | 1035 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1035 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-469 ВРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 500 | [5 empty] | 500 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-182 ВРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 1050 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1050 |  |  | 1050 | 0 | 0% | 1050 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП- 400 ВРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 560 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 560 | [8 empty] | 560 | 0 |  | 560 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП- 435 ВРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 940 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 940 | [8 empty] | 940 | 0 |  | 940 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ РП-2 ВРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 560 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 560 | [5 empty] | 560 | 0 |  | 560 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-495 ВРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 470 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 470 |  |  | 470 | 0 |  | 470 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ фид. "Жилье" с КТП-116 ЮРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 290 |  |  |  | 290 | [5 empty] | 290 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ фид. П. РТС с ТП-58 ЮРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 290 | [6 empty] | 290 |  |  | 290 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ фид. Ул. Ноябрьская 15 с ТП-611 ЮРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 290 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 290 | [8 empty] | 290 | 0 | 0% | 290 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ фид. Ул. 8-9 линии с КТП-387 ЮРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 290 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 290 | [5 empty] | 290 | 0 | 0% | 290 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ фид. Ул. Рос с ТП-608 ЮРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 290 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 290 |  |  | 290 | 0 | 0% | 290 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ фид. Ул. Энергетиков с ПС "Владимирская" ЮРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 270 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 270 | [8 empty] | 270 | 0 | 0% | 270 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ фид. Ул. Сиреневая с КТП-618 ЮРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 270 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 270 | [5 empty] | 270 | 0 | 0% | 270 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ фид. Ул. Ясная с КТП-618 ЮРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 290 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 290 |  |  | 290 | 0 | 0% | 290 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ фид. Ул. Майская с КТП-637 ЮРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 290 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 290 | [8 empty] | 290 | 0 |  | 290 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ фид. Ул. Ноябрьская-четная с РП-30 ЮРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 270 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 270 | [5 empty] | 270 | 0 |  | 270 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ фид. Ул. Православная с КТП-618 ЮРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 250 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 250 |  |  | 250 | 0 |  | 250 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-135 ЗРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 400 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 400 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-366 ЗРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 446 | [6 empty] | 446 |  |  | 446 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 446 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 446 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 446 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-323 фид. Перекопский ВГ ЗРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 15 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ЗРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 536 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 536 | [5 empty] | 536 | 0 | 0% | 536 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 536 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 536 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-151 ЗРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 550 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 550 |  |  | 550 | 0 | 0% | 550 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 550 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 550 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-394 ЗРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 550 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 550 | [8 empty] | 550 | 0 | 0% | 550 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 550 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-189 ЗРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-183 ЗРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 200 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 200 |  |  | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-192 ЗРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-178 ЗРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 400 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 400 | [5 empty] | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ЗРЭС | регулировка и перетяжка провода | хозспособ | м | 200 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 200 |  |  | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-1 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-4 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-23 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-45 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-103 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-132 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-145 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-153 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-177 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-182 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-204 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-273 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-486 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-481 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-472 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-518 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-108 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-91 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-35 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-128 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-134 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-412 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-149 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-383 ВРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-259 ЗРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-243 ЗРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-214 ЗРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | КТП-133 ЗРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-80 ЗРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-51 ЗРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-207 ЗРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-95 ЗРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-69 ЗРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-82 ЗРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-375 ЗРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-262 ЗРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-434 ЗРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-443 ЗРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-609 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-649 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-648 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-526 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-613 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-624 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-430 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-387 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-478 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-58 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-54 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | КТП-116 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-25 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-94 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-30 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | КТП-633 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | КТП-656 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | КТП-661 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | КТП-618 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | КТП-521 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | КТП-637 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | КТП-659 ЮРЭС | ремонт оборудования | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-91 РСУ | ремонт дверей,полов,кровли | хозспособ | шт | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-189 РСУ | ремонт дверей,полов,кровли | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-153 РСУ | ремонт дверей,полов,кровли | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-80 РСУ | ремонт дверей,полов,кровли | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-207 РСУ | ремонт дверей,полов,кровли | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-360 РСУ | ремонт дверей,полов,кровли | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-234 РСУ | ремонт дверей,полов,кровли | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-267 РСУ | ремонт дверей,полов,кровли | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-149 РСУ | ремонт дверей,полов,кровли | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-214 РСУ | ремонт дверей,полов,кровли | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | Монтаж АСКУЭ в ТП, РП | замена счетчиков | хозспособ | шт | 10 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Суздаль | г.Суздаль | КЛ-10кВ ТП21-ЦРП | замена кабеля | хозспособ | м | 40 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 40 |  |  | 40 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0%
г.Суздаль | г.Суздаль | КЛ-10кВ ТП21-ТП22 | замена кабеля | хозспособ | м | 40 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40 | [8 empty] | 40 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0%
г.Суздаль | г.Суздаль | КЛ-10кВ ТП22-ТП44 | замена кабеля | хозспособ | м | 40 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ВЛ 0,4 кВ ул.Озерная ТП № 71 | Замена проводов, пристав,крючьев, изоляторов | хозспособ | м | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ВЛ 0,4 кВ ул.Полевая ТП № 11 | Замена проводов, пристав,крючьев, изоляторов | хозспособ | м | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | [8 empty] | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ВЛ 0,4 кВ ул.Лесная ТП № 41 | Замена проводов, пристав,крючьев, изоляторов | хозспособ | м | 100 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ВЛ 0,4 кВул.8 Марта ТП № 2 | Замена проводов, пристав,крючьев, изоляторов | хозспособ | м | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ВЛ 0,4 кВ ул.Гагарина ТП №42 | Замена проводов, пристав,крючьев, изоляторов | хозспособ | м | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | [8 empty] | 100 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинский | г. Лакинск | ВЛ 0,4 кВ ул.8 Марта ТП № 21 | Замена проводов, пристав,крючьев, изоляторов | хозспособ | м | 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинский | г Лакинск | ВЛ 0,4 кВ ул.Комсомольская ТП № 21 | Замена проводов, пристав,крючьев, изоляторов | хозспособ | м | 100 | 100 | 130 | [7 empty] | 100 | 130 | 130% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 130 | 130% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 130 | 130% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 130 | 130%
Собинский | г Лакинск | ВЛ-0,4кВ пр.Ленина ТП № 62 | Замена проводов, пристав,крючьев, изоляторов | хозспособ | м | 100 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | [8 empty] | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинский | г Лакинск | ВЛ-0,4кВ ул.Ундол ТП № 25 | Замена проводов, пристав,крючьев, изоляторов | хозспособ | м | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинский | г Лакинск | ВЛ-0,4кВ пр.Ленина ТП № 35 | Замена проводов, пристав,крючьев, изоляторов | хозспособ | м | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинский | г Лакинск | ВЛ-0,4кВ Октябрьский переулок ТП №21 | Замена проводов, пристав,крючьев, изоляторов | хозспособ | м | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинский | г Лакинск | ВЛ-0,4кВ ул.Жуковского ТП № 23 | Замена проводов, пристав,крючьев, изоляторов | хозспособ | м | 100 | [6 empty] | 100 |  |  | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ТП № 10 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ТП № 7 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Собинский | г.Собинка | ТП № 9 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ТП №44 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ТП № 59 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ТП № 42 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ТП № 49 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ТП № 41 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ТП № 13 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ТП № 1 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100%
Собинский | г.Собинка | ТП № 3 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ТП № 6 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ТП № 16 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ТП № 48 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Лакинск | ТП № 62 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Лакинск | ТП № 26 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Лакинск | ТП № 33 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100%
Собинский | г.Собинка | ТП № 53 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ТП № 34 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ТП № 19 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ТП № 24 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ТП № 22 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ТП № 61 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ТП № 46 | Замена предохранителей, кабельных наконечников | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | КЛ-6 кВ ТП 80 - ТП 37 | замена кабеля, муфт | хозспособ | м | 50 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 50 |  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | КЛ-6 кВ ТП 11 - ТП 58 | замена кабеля, муфт | хозспособ | м | 50 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 50 | [8 empty] | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | КЛ-6 кВ ПС Районная ф. 617 - ЦРП 1 | замена кабеля, муфт | хозспособ | м | 50 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | КЛ-0,4 кВ ТП 61 - ул. Добровольского, 15/17 | замена кабеля, муфт | хозспособ | м | 50 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 50 |  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | КЛ-0,4 кВ ТП 33 - ул. 50 лет Октября, 8 | замена кабеля, муфт | хозспособ | м | 50 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | КЛ-0,4 кВТП 66 - ул. Дружбы, 25 | замена кабеля, муфт | хозспособ | м | 50 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ВЛ-0,4кВ ТП 12, ф. 9 - ул. Озерная | замена провода на СИП | хозспособ | м | 100 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ВЛ-0,4кВ ТП 77, ф.3,19 - ул. Мичурина | замена провода на СИП | хозспособ | м | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ВЛ-0,4кВ ТП 17, ф. 11 - ул. Павлова | замена провода на СИП | хозспособ | м | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | [8 empty] | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ВЛ-0,4кВ ТП 16, ф. 9 - ул. Мира, Ким, Щорса, Чапаева | замена провода на СИП | хозспособ | м | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | [8 empty] | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП Копылки | ремонт полов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 22 | ремонт полов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 12 | ремонт полов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 71 | ремонт полов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 20 | ремонт полов | хозспособ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Note on H7: Объем работы в указанной единице измерения (п.11), планируемый в январе
Note on I7: Объем работы в указанной единице измерения (п.11), выполненный в январе
Note on J7: Отношение фактически выполненного объема к запланированному

## ПЭ-3
|  | Программа капитальных ремонтов ОАО "Владимирская областная электросетевая компания" | [54 empty] | ПЭ-3
на 2012 год (электроснабжение)
вид деятельности
Район обслуживания | Населённый пункт (в котором расположен объект) | Объект | Описание работы (мероприятий) | Ед. изм. | Объем работы | [9 empty] | Объемы выполнения работы в ед.изм.
[6 empty] | январь план | январь факт | % вып-я | февраль план | февраль факт | % вып-я | март план | март факт | % вып-я | 1 квартал план | 1 квартал факт | 1 квартал, % выполнения | апрель план | апрель факт | % вып-я | май план | май факт | % вып-я | июнь план | июнь факт | % вып-я | 2 квартал план | 2 квартал факт | 2 квартал, % выполнения | I полугодие план | I полугодие факт | I полугодие, % выполнения | июль план | июль факт | % вып-я | август план | август факт | % вып-я | сентябрь план | сентябрь факт | % вып-я | 3 квартал план | 3 квартал факт | 3 квартал, % выполнения | 9 месяцев план | 9 месяцев факт | 9 месяцев, % выполнения | октябрь план | октябрь факт | % вып-я | ноябрь план | ноябрь факт | % вып-я | декабрь план | декабрь факт | % вып-я | 4 квартал план | 4 квартал факт | 4 квартал, % выполнения | ИТОГО объемы план | ИТОГО объемы факт | ИТОГО % вып.
Всего по ремонтам:
- хозяйственным способом:
- подрядным способом:
- аварийно-восстановительные работы:
- внеплановые работы:
поле для фильтра | поле для фильтра | поле для фильтра
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-12 ф."Гагарина" | замена провода на СИП | м | 2330 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2330 | [8 empty] | 2330 | 0 | 0% | 2330 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 2330 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-33 | замена провода на СИП | м | 5780 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 930 |  |  | 1940 |  |  | 2910 |  |  | 5780 | 0 | 0% | 5780 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5780 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5780 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-34 ф."Детский сад" | замена провода на СИП | м | 475 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 475 | [8 empty] | 475 | 0 | 0% | 475 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 475 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-34 ф."Чехова 4,6,8" | замена провода на СИП | м | 1560 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1560 | [5 empty] | 1560 | 0 | 0% | 1560 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1560 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-34 ф."Станционная" | замена провода на СИП | м | 1555 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1555 |  |  | 1555 | 0 | 0% | 1555 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1555 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-23 ф."Горэлектросеть" | замена провода на СИП | м | 95 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 95 |  |  | 95 | 0 | 0% | 95 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 95 | 0 | 0%
г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | КЛ-0,4 кВ от ТП-22 скважина | замена сооружений КЛ | м | 200 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Большая от ТП-16 | замена голого провода на СИП | м | 1230 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1230 | [5 empty] | 1230 | 0 | 0% | 1230 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1230 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1230 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Калинина | замена голого провода на СИП | м | 250 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 250 | [5 empty] | 250 | 0 | 0% | 250 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 250 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 250 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Гагарина | замена голого провода на СИП | м | 2014 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 2014 |  |  | 2014 | 0 | 0% | 2014 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 2014 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 2014 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Зеленая от ТП 15 | замена голого провода на СИП | м | 320 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 320 | [8 empty] | 320 | 0 | 0% | 320 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 320 | 0 | 0%
г.Камешково | г.Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.К.Цеткин | замена голого провода на СИП | м | 1884 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1884 | [5 empty] | 1884 | 0 | 0% | 1884 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1884 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ЦРП 2 фид. 6103 | Ремонт РЗА | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ЦРП 2 фид. 23 | Ремонт РЗА | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ЦРП 2 фид. 22 | Ремонт РЗА | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ЦРП 2 фид. 24 | Ремонт РЗА | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ЦРП 2 фид. 6101 (Б) | Ремонт РЗА | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 60 | Замена оборудования | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 56 | Замена оборудования | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 21 | Замена оборудования | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 12 | Замена оборудования | шт | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 90 | Замена оборудования | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 108 | Замена оборудования | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ВЛ-0,4кВ от ТП 42 | Замена опор и провода | м | 1985 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1985 | [5 empty] | 1985 | 0 | 0% | 1985 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1985 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ВЛ-0,4кВ ТП 43 фид. ул. Кирова, д. 82÷134 | Замена провода | м | 1515 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1515 | [8 empty] | 1515 | 0 | 0% | 1515 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1515 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1515 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ВЛ-0,4кВ ТП 21 фид. Транспортная-Тургенева | Замена опор и провода | м | 2710 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2710 | [8 empty] | 2710 | 0 | 0% | 2710 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ВЛ-0,4кВ от ТП 34 фид."ул.Урицкого-Гостиница" | Замена опор и провода | м | 1110 | [6 empty] | 1110 |  |  | 1110 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1110 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1110 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1110 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ВЛ-0,4кВ от ТП 172 | Замена опор и провода | м | 2850 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2850 | [8 empty] | 2850 | 0 | 0% | 2850 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 2850 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ВЛ-0,4кВ от ТП 10 | Замена опор и провода | м | 2130 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 2130 |  |  | 2130 | 0 | 0% | 2130 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 2130 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 2130 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ВЛ-0,4кВ ТП 126 фид. ул. Циалковского-Рабочая | Замена опор и провода | м | 2300 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2300 | [5 empty] | 2300 | 0 | 0% | 2300 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 2300 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ВЛ-0,4кВ от ТП 59 фид. ул. Борцов-Малеева | Замена опор и провода | м | 1425 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1425 |  |  | 1425 | 0 | 0% | 1425 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1425 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ВЛ-0,4кВ от ТП 83 фид. пр-д. Фабричный | Замена опор и провода | м | 590 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 590 |  |  | 590 | 0 | 0% | 590 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 590 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 590 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ВЛ-0,4кВ от ТП 83 фид. ул. Набережная | Замена опор и провода | м | 1145 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1145 |  |  | 1145 | 0 | 0% | 1145 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1145 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1145 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ВЛ-0,4кВ ТП43 фид. ул. Кирова д.59÷80 | Замена опор и провода | м | 975 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 975 | [8 empty] | 975 | 0 | 0% | 975 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 975 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 975 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ВЛ-0,4кВ ТП 38 фид. пр-д Северный | Замена провода | м | 165 | [6 empty] | 165 |  |  | 165 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 165 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 165 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 165 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ВЛ-0,4кВ ТП20 ул1-я Долинная,2-я Долинная,Осипенко | Замена опор и провода | м | 370 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 370 | [5 empty] | 370 | 0 | 0% | 370 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 370 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 370 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ВЛ-6кВ фид. 8 от ЦРП 1 | Замена опор | м | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
г.Ковров | г.Ковров | ВЛ-6кВ ТП 43 - ТП 36 | Замена опор и провода | м | 2235 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 2235 | [8 empty] | 2235 | 0 | 0% | 2235 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 2235 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 2235 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ВЛ-6 кВ ТП 20 - ТП 27 | Замена опор и провода | м | 1100 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1100 | [5 empty] | 1100 | 0 | 0% | 1100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1100 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-0,4кВ ТП 30 до Д/С № 53 | Замена кабеля и муфт | м | 25 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 25 |  |  | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-0,4кВ ТП 36 до ул. Комсомольская 28 | Замена кабеля и муфт | м | 25 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-0,4кВ ТП 118 ул. З Космодемьянской 1/6 | Замена кабеля и муфт | м | 25 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-0,4кВ ТП 85 ул. Маяковского, 24 | Замена кабеля и муфт | м | 14 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 14 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-0,4кВ ТП 87 ул. Подлесная 22А | Замена кабеля и муфт | м | 25 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 25 |  |  | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-0,4кВ ТП 89 школа № 19 | Замена кабеля и муфт | м | 25 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-0,4кВ ТП 143 ул. 5 Декабря 22/2 | Замена кабеля и муфт | м | 5 | 5 | [8 empty] | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-0,4кВ ТП 144 ул. Пугачева 35 | Замена кабеля и муфт | м | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-0,4кВ ТП 121 ул. Муромская , 27 | Замена кабеля и муфт | м | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-0,4кВ ТП 157 ул. Еловая, 96 | Замена кабеля и муфт | м | 5 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-0,4кВ ТП 174 ул. Маяковского, 83 | Замена кабеля и муфт | м | 25 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 25 | [8 empty] | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 60 РУ 6 кВ Т-1 | Замена кабеля и муфт | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 10 |  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ПС КЭЗ КТП 23А фид. 637 | Замена кабеля и муфт | м | 30 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 30 |  |  | 30 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ПС "Луч" -ТП 198 фид. 6013 | Замена кабеля и муфт | м | 15 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 15 |  |  | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ЦРП 2 - ТП 170 фид. 22 | Замена кабеля и муфт | м | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 60-ТП 101 | Замена кабеля и муфт | м | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 60-ТП 14 | Замена кабеля и муфт | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 10 |  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 56 РУ 6 кВ Т-1 | Замена кабеля и муфт | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 56 -ТП 44 | Замена кабеля и муфт | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ РП 2 ТП 56 | Замена кабеля и муфт | м | 30 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ПС "Луч" -ТП 32-ТП 191 фид. 6006 | Замена кабеля и муфт | м | 30 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ПС "Луч" -ТП 191 фид. 6009 | Замена кабеля и муфт | м | 15 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 90 РУ 6 кВ Т-2 | Замена кабеля и муфт | м | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 90 ТП 15А | Замена кабеля и муфт | м | 30 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | [8 empty] | 30 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ПС "Восточная" ЦРП 2 фид. 6101 | Замена кабеля и муфт | м | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ПС "Восточная" ЦРП 2 фид. 6103 | Замена кабеля и муфт | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 108 РУ 6кВ Т1 | Замена кабеля и муфт | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 108-ТП 106 | Замена кабеля и муфт | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 108 - ТП 109 | Замена кабеля и муфт | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ПС "Восточная ЦРП 2 фид 672 | Замена кабеля и муфт | м | 15 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ПС "Луч" ЦРП 4 фид. 6003 | Замена кабеля и муфт | м | 15 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 126 РУ 6кВ Т-1 | Замена кабеля и муфт | м | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 20 |  |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 126- ТП 180 | Замена кабеля и муфт | м | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 20 |  |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 126- ТП 189 | Замена кабеля и муфт | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 10 |  |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 23- ТП149 | Замена кабеля и муфт | м | 30 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 30 |  |  | 30 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 10 РУ 6 кВ Т-1 | Замена кабеля и муфт | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 10 - ТП 86 | Замена кабеля и муфт | м | 15 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 13 -ТП 133 | Замена кабеля и муфт | м | 10.55 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10.55 | [8 empty] | 10.55 | 0 | 0% | 10.55 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ЦРП 3 - ЦРП 4 фид. 58 | Замена кабеля и муфт | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 158 - ТП 164 | Замена кабеля и муфт | м | 5 | 5 | [8 empty] | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 182 - ТП183 | Замена кабеля и муфт | м | 5 | 5 | [8 empty] | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 140 - ТП 200 | Замена кабеля и муфт | м | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 133 - ТП 154 | Замена кабеля и муфт | м | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 43 - ТП 111 | Замена кабеля и муфт | м | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 44 - ТП 56 | Замена кабеля и муфт | м | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 100 - ТП 131 | Замена кабеля и муфт | м | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 86 - РП 2 (новая) | Замена кабеля и муфт | м | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 12 РУ 6 кВ Т-1 | Замена кабеля и муфт | м | 5 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ПС "Восточная" ТП 85 ЦРП 3 фид. 6106 | Замена кабеля и муфт | м | 5 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 21 РУ 6 Т-1 | Замена кабеля и муфт | м | 10 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 90 - ТП 121 | Замена кабеля и муфт | м | 15 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | [8 empty] | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ПС "Луч" ТП 198 фид. 6013 | Замена кабеля и муфт | м | 20 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | КЛ-6кВ ТП 32 - ТП 191 фид. 6006 | Замена кабеля и муфт | м | 15.4 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 15.4 | [8 empty] | 15.4 | 0 | 0% | 15.4 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 15.4 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 15.4 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 60 | Ремонт пола и откосов, каркас под оборудование, изготовление лестницы | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 56 | Ремонт пола , каркас под оборудование, побелка стен потолков | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 21 | Ремонт дверей закрытие каб.каналов, каркас под оборудование | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 12 | Ремонт кровли закрытие каб.каналов, каркас под оборудование | шт | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 90 | Ремонт кровли , закрытие кабельного канала, побелка стен потолков | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | ТП 108 | Ремонт кровли , ремонт пола, каркас под оборудование побелка стен потолков | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Ковров | г.Ковров | Восстановление асфальтового покрытия, прокол | благоустройство после разрытия КЛ | кв.м | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-85 ул.Коммунистическая, 2-я Народная | замена опор, замена проводов, вводов | м | 1100 | [6 empty] | 1100 |  |  | 1100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1100 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-37 ул.Люксембургская,Интернациональная | замена опор, замена проводов, вводов | м | 600 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 600 | [8 empty] | 600 | 0 | 0% | 600 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-32 ул.Интернациональная, Нижняя | замена опор, замена проводов, вводов | м | 1700 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1700 | [5 empty] | 1700 | 0 | 0% | 1700 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1700 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1700 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-82 улФрезерная, Дорожная, Пререгрузочная | замена опор, замена проводов, вводов | м | 1520 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 760 |  |  | 760 | 0 | 0% | 760 | 0 | 0% | 760 | [8 empty] | 760 | 0 | 0% | 1520 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1520 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-27 ул.А.Невского | замена опор, замена проводов, вводов | м | 1900 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1900 |  |  | 1900 | 0 | 0% | 1900 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1900 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-127 ул.Первомайская п.Гусевский | замена опор, замена проводов, вводов | м | 1380 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1380 | [8 empty] | 1380 | 0 | 0% | 1380 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1380 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-121 ул.Маяковского п. Гусевский | замена опор, замена проводов, вводов | м | 1450 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1450 | [5 empty] | 1450 | 0 | 0% | 1450 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1450 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-132 Пожарный проезд п.Гусевский | замена опор, замена проводов, вводов | м | 300 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 300 |  |  | 300 | 0 | 0% | 300 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | КЛ 0,4 кВ ТП-12 - шк. № 15 | замена кабеля, установка муфт | м | 336 | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 84 | 0 | 0% | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 84 | 0 | 0% | 168 | 0 | 0% | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 84 | 0 | 0% | 252 | 0 | 0% | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 84 | 0 | 0% | 336 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | КЛ 6 кВ п/ст "Гусь" - ТП-51 | замена кабеля, установка муфт | м | 312 | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 78 | 0 | 0% | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 78 | 0 | 0% | 156 | 0 | 0% | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 78 | 0 | 0% | 234 | 0 | 0% | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 78 | 0 | 0% | 312 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП-61 Теплицкий пр-кт, 56а | замена КСО,ЩО,муфт,кабеля,шин | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП-51 Пр-кт 50 лет Сов.Власти, 35а | замена КСО,ЩО,муфт,кабеля,шин | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП-124 п. Гусевский ул.Строительная | ремонт кровли | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП-20 ул.Куйбышева | ремонт кровли, полов | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП-81 ул.Прудинская | ремонт кровли, дверей, устройство полов | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | ТП-54 ул.Менделеева | ремонт кровли, ремонт карнизных свесов | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Судогодский | Судогодский р-н | ВЛЗ-10 кВ от ЗТП№8 до Ф-168 | Замена провода | м | 800 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 800 | [8 empty] | 800 | 0 | 0% | 800 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 0%
Судогодский | Судогодский р-н | ВЛЗ-10 кВ от ТП-5 до ТП-12 ПС Судогда | Замена провода | м | 2745 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2745 | [8 empty] | 2745 | 0 | 0% | 2745 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 2745 | 0 | 0%
Судогодский | Судогодский р-н | ВЛЗ-10 кВ отпайка от Ф-168 к ЗТП№31 | Замена провода | м | 1389 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1389 |  |  | 1389 | 0 | 0% | 1389 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1389 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1389 | 0 | 0%
Судогодский | Судогодский р-н | ВЛИ-0,4 кВ ул. Полевая ТП№41 | Замена провода | м | 865 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 865 | [5 empty] | 865 | 0 | 0% | 865 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 865 | 0 | 0%
Судогодский | Судогодский р-н | ВЛИ-0,4 кВ от ЗТП№31 Ф-ул. Октябрьская | Замена провода | м | 560 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 560 |  |  | 560 | 0 | 0% | 560 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 560 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 560 | 0 | 0%
Судогодский | Судогодский р-н | ВЛИ-0,4 кВ от ЗТП№8 Ф-ул. К.Маркса | Замена провода | м | 155 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 155 | [5 empty] | 155 | 0 | 0% | 155 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 155 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 155 | 0 | 0%
Судогодский | Судогодский р-н | КЛ-0,4 кВ от ЗТП№31 | Замена кабеля | м | 30 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 30 |  |  | 30 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0%
Судогодский | Судогодский р-н | КЛ-10 кВ от ЗТП№8 | Замена кабеля | м | 40 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0%
Петушинский | пос. Городищи | ВЛ-10 кВ ф. Поселок 1 ТП 3 - ТП 4 | замена опор,замено провода А 50 на СИП , монтаж линейной арматуры, траверс | м | 1000 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1000 | [8 empty] | 1000 | 0 | 0% | 1000 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ВЛ-10 кВ ф.1005 п/с Базовая - ТП 40 (ул. Профсоюзная) | замена опор, замена провода А-50 на СИП, монтаж линейной арматуры, траверс | м | 2450 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2450 | [8 empty] | 2450 | 0 | 0% | 2450 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 2450 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ВЛ-0.4 кВ ТП 34 - ул. Свободы | замена опор, провода, монтаж линейной арматуры | м | 960 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 960 | [5 empty] | 960 | 0 | 0% | 960 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ВЛ-0.4 кВ ТП 34 - ул. Фабричная | замена опор, провода, монтаж линейной арматуры | м | 1210 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1210 | [5 empty] | 1210 | 0 | 0% | 1210 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1210 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1210 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ВЛ-0.4 кВ ТП 34 - ул. Проезд Свободы | замена опор, провода, монтаж линейной арматуры | м | 435 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 435 | [5 empty] | 435 | 0 | 0% | 435 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 435 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 435 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ВЛ-0.4 кВ ТП 11 - ул. Болотная | замена провода, монтаж линейной арматуры | м | 490 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 490 |  |  | 490 | 0 | 0% | 490 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ВЛ-0.4 кВ ТП 11 - ул. 2-я Механизаторская | замена опор, провода, монтаж линейной арматуры | м | 315 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 315 |  |  | 315 | 0 | 0% | 315 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 315 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 315 | 0 | 0%
Петушинский | г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 -ул. Механизаторов (половина) отпайка от ф. ул. Совхозная | замена опор, провода, монтаж линейной арматуры | м | 459 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 459 |  |  | 459 | 0 | 0% | 459 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 459 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 459 | 0 | 0%
г. Киржач | г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ул. Б. Московская | замена опор, провода | м | 1974 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1522 |  |  | 1522 | 0 | 0% | 1522 | 0 | 0% | 452 | [8 empty] | 452 | 0 | 0% | 1974 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1974 | 0 | 0%
г. Киржач | г. Киржач | ВЛ-10 кВ от ТП-57 до ТП-60 | замена опор, провода | м | 3945 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3945 | [8 empty] | 3945 | 0 | 0% | 3945 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 3945 | 0 | 0%
г. Киржач | г. Киржач | ТП-31 ул. Сосновая | замена оборудования | шт | 4 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0%
г. Киржач | г. Киржач | ТП-22 ул. Заводская | замена трансформатора | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Киржач | г. Киржач | ТП-23 ул. Заречная | замена трансформатора | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Киржач | г. Киржач | ТП-36 ул. Больничный проезд | замена трансформатора | шт | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | КЛ-0,4 ТП-601 ж.д. №8 ЮРЭС | замена кабеля,монтаж муфт | м | 200 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 200 | 0 | 100% | 200 | 0 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | КЛ-0,4 ТП-608 ул. Сиреневая ЮРЭС | замена кабеля,монтаж муфт | м | 240 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 240 |  |  | 240 | 0 | 100% | 240 | 0 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | КЛ-0,4 ТП-601 ж.д. №6 ЮРЭС | замена кабеля,монтаж муфт | м | 264 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 264 | [8 empty] | 264 | 0 | 0% | 264 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 264 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | КЛ-0,4 ТП-601 ж.д. №10 ЮРЭС | замена кабеля,монтаж муфт | м | 260 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 260 |  |  | 260 | 0 | 100% | 260 | 0 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 260 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 260 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | КЛ-0,4 кВ пр-кт Строителей,13 - пр-кт Строителей, 13а ЗРЭС | замена кабеля,монтаж муфт | м | 50 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | КЛ-0,4 кВ пр-кт Строителей,15 - пр-кт Строителей, 13 ЗРЭС | замена кабеля,монтаж муфт | м | 120 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 120 |  |  | 120 | 0 | 100% | 120 | 0 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | КЛ-0,4 кВ ТП-62 пр-т Строителей, 13а ЗРЭС | замена кабеля,монтаж муфт | м | 120 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 120 |  |  | 120 | 0 | 100% | 120 | 0 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | КЛ-0,4 кВ ТП-494 ул. Горького, 98 ВРЭС | замена кабеля,монтаж муфт | м | 130 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 130 |  |  | 130 | 0 | 100% | 130 | 0 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 130 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 130 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | КЛ-0,4 кВ ТП-494 ул. Горького, 96 ВРЭС | замена кабеля,монтаж муфт | м | 60 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 60 | [8 empty] | 60 | 0 | 0% | 60 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 60 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | Кабельная линия 6-10 кВ | замена кабеля,монтаж муфт | м | 200 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 40 | 0 | 100% | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 60 | 0 | 100% | 100 | 0 | 100% | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 60 | 0 | 0% | 160 | 0 | 0% | 20 |  |  | 20 | [5 empty] | 40 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | Кабельная линия 0,4 кВ | замена кабеля,монтаж муфт | м | 120 |  |  |  | 7 |  |  | 12 |  |  | 19 | 0 | 100% | 12 |  |  | 17 |  |  | 12 |  |  | 41 | 0 | 100% | 60 | 0 | 100% | 12 |  |  | 17 |  |  | 12 |  |  | 41 | 0 | 0% | 101 | 0 | 0% | 7 |  |  | 12 | [5 empty] | 19 | 0 | 0% | 120 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-66 ф. ул. Восточная-Загородный проезд ВРЭС | замена провода на СИП | м | 1330 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1330 |  |  | 1330 | 0 | 0% | 1330 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1330 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ф. ул. Усти на Лабе ВРЭС | замена провода на СИП | м | 330 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 330 | [8 empty] | 330 | 0 | 0% | 330 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 330 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 330 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ф. ул. Труда-Каманина ВРЭС | замена провода на СИП | м | 225 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 225 | [8 empty] | 225 | 0 | 0% | 225 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 225 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 225 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-273 ф. ул. Сакко и Ванцетти ВРЭС | замена провода на СИП | м | 350 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 350 |  |  | 350 | 0 | 0% | 350 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 350 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 350 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ тп-238 ф. ул. Луначарского ВРЭС | замена провода на СИП | м | 333 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 333 | [8 empty] | 333 | 0 | 0% | 333 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 333 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-152 ф. ул. Добросельская ВРЭС | замена провода на СИП | м | 600 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 600 | [5 empty] | 600 | 0 | 0% | 600 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-204 ф. ул. Подбельского ВРЭС | замена провода на СИП | м | 430 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 430 | [5 empty] | 430 | 0 | 0% | 430 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 430 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-137 ф. ул. Вокзальная, 9,11 ВРЭС | замена провода на СИП | м | 125 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 125 | [8 empty] | 125 | 0 | 0% | 125 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-137 ф. Вокзальная, 15а, 16а ВРЭС | замена провода на СИП | м | 130 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 130 | [8 empty] | 130 | 0 | 0% | 130 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-608 ул. Сиреневая ЮРЭС | замена провода на СИП | м | 580 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 580 |  |  | 580 | 0 | 0% | 580 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 580 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-54 ул. Пригородная ЮРЭС | замена провода на СИП | м | 955 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 955 |  |  | 955 | 0 | 0% | 955 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 955 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 955 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-162 ул. Элеваторная ЮРЭС | замена провода на СИП | м | 473 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 473 | [8 empty] | 473 | 0 | 0% | 473 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 473 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 473 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с КТП-27 фид. 3,4-я линия ЗРЭС | замена провода на СИП | м | 1550 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 775 |  |  | 775 | [5 empty] | 1550 | 0 | 0% | 1550 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-434 фид. 2,3,4-я линия ЗРЭС | замена провода на СИП | м | 2910 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1455 |  |  | 1455 | 0 | 0% | 1455 | 0 | 0% | 1455 | [8 empty] | 1455 | 0 | 0% | 2910 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-98 фид. Социалистическая ЗРЭС | замена провода на СИП | м | 690 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 345 |  |  | 345 |  |  | 690 | 0 | 0% | 690 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 690 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 690 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 фид. Пр-т Ленина, 64, 66 ЗРЭС | замена провода на СИП | м | 171 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 171 | [8 empty] | 171 | 0 | 0% | 171 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 171 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 171 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-138 фид. Лакина, Верещагина, Собинская ЗРЭС | замена провода на СИП | м | 540 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 540 | [8 empty] | 540 | 0 | 0% | 540 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 540 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 540 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ВЛ-10кВ ПС "Владимирская 750" -РП-30 ЮРЭС | замена провода на СИП | м | 3345 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1115 |  |  | 1115 | 0 | 0% | 1115 | 0 | 0% | 1115 |  |  | 1115 | [5 empty] | 2230 | 0 | 0% | 3345 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 3345 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-137 РСУ | замена дверей,реморнт кровли | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-524 РСУ | замена дверей,реморнт кровли | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-12 РСУ | замена дверей,реморнт кровли | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-455 РСУ | замена дверей,реморнт кровли | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-485 РСУ | замена дверей,реморнт кровли | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-246 РСУ | замена дверей,реморнт кровли | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | РП-8 РСУ | замена дверей,реморнт кровли | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | РП-18 РСУ | замена дверей,реморнт кровли | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | КТП-523 РСУ | замена дверей,реморнт кровли | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-ремонт трансформаторов | ремонт трансформаторов | шт | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
г. Владимир | г.Владимир | ТП-604 ЮРЭС | замена оборудования | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-522 ЮРЭС | замена оборудования | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | КТП-523 ЮРЭС | замена оборудования | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-456 ЗРЭС | замена оборудования | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-485 ЗРЭС | замена оборудования | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-198 ЗРЭС | замена оборудования | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-137 ВРЭС | замена оборудования | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-24 ВРЭС | замена оборудования | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-12 ВРЭС | замена оборудования | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | ТП-423 ВРЭС | замена оборудования | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г. Владимир | г.Владимир | Монтаж АСКУЭ в ТП, РП | замена оборудования | шт | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
г. Владимир | г.Владимир | Восстановление асфальтового покрытия,прокол кабеля,согласовани,топосъемка | ремонт тротуаров после разрытия КЛ | кв.м | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
г.Суздаль | г.Суздаль | ТП №38 | замена тран-ра | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
г.Суздаль | г.Суздаль | КЛ-10кВ ТП31-ТП40 | замена кабеля | м | 40 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 40 | [8 empty] | 40 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0%
г.Суздаль | г.Суздаль | КЛ-10кВ ТП23-ТП22 | замена кабеля | м | 40 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0%
г.Суздаль | г.Суздаль | КЛ-10кВ ТП37-ТП36 | замена кабеля | м | 40 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 40 |  |  | 40 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0%
г.Суздаль | г.Суздаль | КЛ-10кВ ТП25-ТП27 | замена кабеля | м | 40 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40 | [8 empty] | 40 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0%
г.Суздаль | г.Суздаль | КЛ-10кВ ТП27-ТП30 | замена кабеля | м | 40 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0%
г.Суздаль | г.Суздаль | КЛ-10кВ ТП44-ТП52 | замена кабеля | м | 40 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 40 |  |  | 40 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0%
г.Суздаль | г.Суздаль | КЛ-10кВ ТП20-ТП1 | замена кабеля | м | 40 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40 | [8 empty] | 40 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0%
г.Суздаль | г.Суздаль | ТП №1 | замена дверей | м2 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
г.Суздаль | г.Суздаль | восстановление асфальто-бетонного покрытия | восстановление асфальто-бетонного покрытия | м2 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Собинский | г.Собинка | РП № 1 фидер № 101 | Замена масляного выключателя на вакуумный | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | РП № 1 фидер № 102 | Замена масляного выключателя на вакуумный | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | РП № 1 секционный разъединитель Ф 101-102 | Замена масляного выключателя на вакуумный | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ул.Шатурская ТП № 41 | Замена опор,замена провода | м | 2810 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 2810 |  |  | 2810 | 0 | 0% | 2810 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 2810 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 2810 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ул.Текстильная ТП № 12 | Замена опор,замена провода | м | 830 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 830 | [8 empty] | 830 | 0 | 0% | 830 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 830 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 830 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ул.Куйбышева ТП № 10 | Замена опор,замена провода | м | 670 | [6 empty] | 670 |  |  | 670 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 670 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 670 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 670 | 0 | 0%
Собинский | г.Лакинск | ВЛ 0,4 кВ г. Лакинск, ул.Советская ТП №21 | Замена опор,замена провода | м | 830 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 830 | [8 empty] | 830 | 0 | 0% | 830 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 830 | 0 | 0%
Собинский | г.Лакинск | ВЛ 0,4 кВ г. Лакинск, ул. Советская ТП № 22 | Замена опор,замена провода | м | 450 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 450 | [8 empty] | 450 | 0 | 0% | 450 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 0%
Собинский | г.Лакинск | ВЛ 0,4 кВ г. Лакинск, ул. Советская ТП № 37 | Замена опор,замена провода | м | 680 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 680 | [5 empty] | 680 | 0 | 0% | 680 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 680 | 0 | 0%
Собинский | п.Ставрово | ВЛ 0,4 кВ п.Ставрово, ул. Октябрьская от ТП № 1 | Замена опор,замена провода | м | 679 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 679 |  |  | 679 | 0 | 0% | 679 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 679 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ТП №14 | ремонт кровли | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Лакинск | ТП № 39 | ремонт кровли | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | ТП № 55 | ремонт кровли | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Собинка | Трансформатор | ремонт трансформатора |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Собинский | г.Лакинск | ТП № 26 | ремонт дверей | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.Лакинск | ТП № 46 | ремонт дверей | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Собинский | г.г.Собинка,Лакинск | Восстановление асфальтового покрытия | ремонт дорожного покрытия |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 8-ул. Набережная | замена провода | м | 1170 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1170 |  |  | 1170 | 0 | 0% | 1170 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1170 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1170 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 22-ул. Пирогова | замена провода | м | 1300 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1300 | [8 empty] | 1300 | 0 | 0% | 1300 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1300 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 22-ул. Спортивная | замена провода | м | 1680 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1680 | [8 empty] | 1680 | 0 | 0% | 1680 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1680 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 36 - ул. Металлургов | замена провода | м | 1700 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1700 | [5 empty] | 1700 | 0 | 0% | 1700 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1700 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1700 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | КТП 96 - ул. Загорского | замена провода | м | 1100 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1100 | [5 empty] | 1100 | 0 | 0% | 1100 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1100 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | КТП 96 - ул. Пятилетки | замена провода | м | 1010 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1010 | [5 empty] | 1010 | 0 | 0% | 1010 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1010 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 61 - ул. 50 лет Октября | замена провода | м | 140 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 140 |  |  | 140 | 0 | 0% | 140 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 140 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | КЛ-0,4 кВ ТП 8 - ул. Набережная | замена кабеля, муфт | м | 25 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | КЛ-0,4 кВ ТП 22 - ул. Спортивная | замена кабеля, муфт | м | 14 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 14 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | КЛ-0,4 кВ ТП 22 - ул. Пирогова | замена кабеля, муфт | м | 14 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 14 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | КЛ-0,4 кВ ТП 61 - ул. 50 лет Октября | замена кабеля, муфт | м | 50 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 50 |  |  | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 11 | замена масла | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 35 | замена масла | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 52 | замена изоляторов (вводов НН) | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 66 | замена изоляторов (вводов НН) | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 63 | замена изоляторов (вводов НН) | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 22 | замена изоляторов (вводов НН) | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 32 | замена изоляторов (вводов НН) | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 77 | замена изоляторов (вводов НН) | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ЦРП 3 | замена высоковольтных предохранителей | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ЦРП 84 | замена высоковольтных предохранителей | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ЦРП 85 | замена высоковольтных предохранителей | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 7 | замена рубильника | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 71 | замена рубильника | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 61 | замена автоматического выключателя | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 63 | замена автоматического выключателя | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП Копылки | замена панелей | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 57 | замена камер высоковольтных | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП Больница | замена камер высоковольтных | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 84 | замена ТМ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ЦРП-3 | замена ТМ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП Копылки | замена ТМ | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 13 | замена дверей ТП | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 34 | замена дверей ТП | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 53 | замена дверей ТП | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 39 | замена дверей ТП | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 33 | ремонт кровли | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 48 | ремонт кровли | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 79 | ремонт кровли | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 63 | ремонт кровли | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 56 | ремонт кровли | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 71 | ремонт кровли | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 3 | ремонт отмосток | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 13 | ремонт отмосток | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 19 | ремонт отмосток | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 34 | ремонт отмосток | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Кольчугинский | Кольчугино | ТП 53 | ремонт отмосток | шт | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Note on G7: Объем работы в указанной единице измерения (п.11), планируемый в январе
Note on H7: Объем работы в указанной единице измерения (п.11), выполненный в январе
Note on I7: Отношение фактически выполненного объема к запланированному